## OdontoSys
Planificador de Proyecto Odontosys
ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | PORCENTAJE COMPLETADO | A ENTREGAR
Gestión de Usuarios
A B M C |  | 100% | 1er Parcial
Gestión de Servicios
A B M C |  | 100% | 1er Parcial
Gestión de Pacientes
Datos (A B M C) |  | 100% | 1er Parcial
Hoja Clínica (M C) |  | 100% | 1er Parcial
Diagnóstico (A M C) |  | 100% | 1er Parcial
Odontograma Examen (A C) |  | 100% | 1er Parcial
Odontograma Tratamiento (A C) |  | 100% | 1er Parcial
Orden de Servicio (A C) |  | 100% | 1er Parcial
Convenios (A B M C) |  | 100% | 1er Parcial
Agenda
A B M C |  | 100% | 1er Parcial
Doctor
A B M C |  | 100% | 1er Parcial
Empresa
Datos (A B M C) |  | 100% | 1er Parcial
Convenios (A B M C) |  | 100% | 1er Parcial
Facturación
Factura Tipo Contado (A B M C) | Recuperación de datos | 50% | 2do Parcial
Factura Tipo Crédito (A B M C) | Recuperación de datos | 50% | 2do Parcial
Recibo (A B M C) | Recuperación de datos | 50% | 2do Parcial
Nota de Crédito (A B M C) | Recuperación de datos | 50% | 2do Parcial
Estado de Cuenta Paciente | Recuperación de datos | 50% | 2do Parcial
Estado de Cuenta Empresa | Recuperación de datos | 50% | 2do Parcial
Botón Ayuda
Según el rol del usuario | Dar formato | 80% | 2do Parcial
Reportes
Estado de Cuenta Paciente | Generación de Reporte | 50% | Ex. Final
Estado de Cuenta Empresa | Generación de Reporte | 50% | Ex. Final
Servicios en fecha | Según fecha escogida. Recuperación de movimiento discriminando tipo de servicio prestado. Recuperación de doctor. | 0% | Ex. Final
Movimiento de Caja | Según fecha escogida. Recuperación de movimiento discriminando tipo de pago | 0% | Ex. Final

## Planificador de proyectos
Planificador de Proyecto Odontosys
[10 empty] | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | OBSERVACIONES | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Gestión de Usuarios
A B M C | 1 | 3 | 1 | 3 |  | 100%
Gestión de Servicios
A B M C | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 100%
Gestión de Pacientes
Datos (A B M C) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100%
Hoja Clínica (M C) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100%
Diagnóstico (A M C) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100%
Odontograma Examen (A C) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100%
Odontograma Tratamiento (A C) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100%
Orden de Servicio (A C) | 6 | 3 | 6 | 3 |  | 100%
Convenios (A B M C) | 6 | 3 | 6 | 3 |  | 100%
Agenda
A B M C | 9 | 3 | 9 | 3 |  | 100%
Doctor
A B M C | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100%
Empresa
Datos (A B M C) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 100%
Convenios (A B M C) | 6 | 3 | 6 | 3 |  | 100%
Facturación
Factura Tipo Contado (A B M C) | 9 | 3 | 9 | 3 | Recuperación de datos | 50%
Factura Tipo Crédito (A B M C) | 9 | 3 | 9 | 3 | Recuperación de datos | 50%
Recibo (A B M C) | 12 | 3 | 12 | 3 | Recuperación de datos | 50%
Nota de Crédito (A B M C) | 12 | 3 | 12 | 3 | Recuperación de datos | 50%
Estado de Cuenta Paciente | 15 | 3 | 15 | 3 | Recuperación de datos | 50%
Estado de Cuenta Empresa | 15 | 3 | 15 | 3 | Recuperación de datos | 50%
Botón Ayuda
Según el rol del usuario | 18 | 3 | 18 | 3 | Dar formato | 80%
Reportes
Estado de Cuenta Paciente | 18 | 3 | 18 | 3 | Generación de Reporte | 50%
Estado de Cuenta Empresa | 18 | 3 | 18 | 3 | Generación de Reporte | 50%
Servicios en fecha | 18 | 3 | 18 | 3 | Según fecha escogida. Recuperación de movimiento discriminando tipo de servicio prestado. Recuperación de doctor. | 0%
Movimiento de Caja | 18 | 3 | 18 | 3 | Según fecha escogida. Recuperación de movimiento discriminando tipo de pago | 0%